Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Сказка» с. Становое

ПРИНЯТО:                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО:

Педагогическим советом                                                                                          Заведующий МБДОУ

МБДОУ «Сказка» с. Становое                                                                                  «Сказка» с.Становое

_________Лаухина  Т. А.

Протокол  № _______от __________ г.                                            Приказ  №_______от __________г.

План – график (дорожная карта)

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательнойдеятельностиснепосредственным полнымприменениемФОПв

МБДОУ «Сказка» с. Становое

с. Становое

2023 г

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП ДОУ   всоответствие сФОП ДО

План-график рассчитан на период с 20.02.2023 года до 1 сентября 2023 года. В результатереализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней   будутприведены всоответствие с ФООП.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно–управленческое обеспечение |
| 1.1. | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом | Январь 2023 | Заведующий |
| 1.2. | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете. | Февраль 2023 | Старший воспитатель |
| 1.3. | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Февраль, апрель, август 2023 | Заведующий Старший воспитатель |
| 1.4. | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО. | Февраль 2023 | Заведующий Старший воспитатель |
| 1.5. | Разработка и утверждение дорожной карты (плана-графика) по переходу к осуществлению ОД в соответствии с ФОП ДО | Февраль 2023 | Заведующий , рабочая группа |
| 1.6. | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль-август 2023 | Заведующий, старший воспитатель , рабочая группа |
| 1.5. | Экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО. | Февраль-март 2023 | Рабочая группа |
| 1.6. | Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель-Май 2023 | Рабочая группа |
| 1.7. | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 г. | Июнь 2023 | Старший воспитатель |
| 1.8. | Разработка проекта ООП с учётом ФОП. | Июнь-Июль 2023 | Рабочая группа |
| 1.9. | Утверждение обновлённой ООП ДО | До 31.08.2023 | Заведующий |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1. | Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Январь 2023 | Рабочая группа, заведующий, старший воспитатель |
| 2.2. | Изучение документов регионального, федерального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО. | Февраль 2023 | Рабочая группа, заведующий, старший воспитатель |
| 2.3. | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Март-Апрель2023 | Заведующий |
| 2.4. | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | Заведующий |
| 2.5. | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | Заведующий |
| 2.6. | Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации и в программу развития ДОО. | По мере необходимости 2023 | Заведующий |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март 2023 | Заведующий, старший воспитатель |
| 3.2. | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель –май 2023 | Заведующий, старший воспитатель |
| 3.3. | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Апрель– июнь 2023 | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. Методическое обеспечение |
| 4.1. | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Март – август 2023 | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.2. | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации коррекционно-развивающей работы | Март-Август 2023 | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.3. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | Апрель 2023 | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.4. | Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения ФОП ДО | Март-Август 2023 | Заведующий, заместитель заведующего |
| 4.5. | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Март – Август 2023 | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.6. | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1. | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Март-май 2023 | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| 5.2. | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Март-Май 2023 | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| 5.3. | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Февраль - Август 2023 | Заведующий |
| 5.4. | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 | Апрель – Август 2023 | Заведующий |
| 5.5. | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 апреля 2023 | Заведующий |
| 5.6. | Размещение разработанной и утверждённой ООП ДО на сайте ДОУ. | До 1 сентября 2023 | Заведующий |
| 6. Материально-техническое обеспечение |
| 6.1. | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - Август 2023 | Заведующий, старший воспитатель. |
| 6.2. | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Апрель - Август 2023 | Заведующий, завхоз |
| 6.3. | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель 2023 | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| 6.4. | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Март - Август 2023 | Заведующий, завхоз |
| 6.5. | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | Июнь-Август 2023 | Заведующий, завхоз |